## Hoja1
Etapa | Integrante | Tarea | Fecha inicio | Fecha entrega | Fecha de termino | Estado | Observaciones
Semana del 16-05-2016 | Darling Diaz | Codificar y testear función "generar codigo qr" y css | 2016-05-10 | 2016-05-17 | 2016-05-15 | Terminada | Ninguna
| Victor Figueroa | Codificar y testear función "leer codigo qr" | 2016-05-10 | 2016-05-17 | 2016-05-16 | Terminada | Ninguna
| Victor Hernández | Codificar y testear función "generar codigo qr" y css | 2016-05-10 | 2016-05-17 | 2016-05-15 | Terminada | Ninguna
| Patricio Villanueva | Codificar y testear función "Buscar datos del mueblista según su rut" | 2016-05-10 | 2016-05-17 | 2016-05-15 | Terminada | Ninguna
Semana del 23-05-2016 | Darling Diaz | Modificar MR, MER. | 2016-05-18 | 2016-05-24 | 2016-05-20 | Terminada | Ninguna
| Victor Figueroa | Modificar MR, MER | 2016-05-18 | 2016-05-24 | 2016-05-21 | Terminada | Ninguna
| Victor Hernández | Modificar MR, MER | 2016-05-18 | 2016-05-24 | 2016-05-22 | Terminada | Ninguna
| Patricio Villanueva | Modificar MR, MER | 2016-05-18 | 2016-05-24 | 2016-05-23 | Terminada | Ninguna
| Darling Diaz | Entregar propuesta de diseño en CSS y responsive | 2016-05-24 | 2016-05-31 |  | Pendiente | Ninguna
| Victor Figueroa | Entregar propuesta de diseño en CSS y responsive | 2016-05-24 | 2016-05-31 |  | Pendiente | Ninguna
| Victor Hernández | Modificar E.R.R y funciones de inicio y cierre de sesión (mueblista y administrador) y ver plancha | 2016-05-24 | 2016-05-31 |  | Pendiente | Ninguna
| Patricio Villanueva | Entregar propuesta de diseño en CSS y camara trasera | 2016-05-24 | 2016-05-31 |  | Pendiente | Ninguna